## Plan1
Monitoramento Planejamento Estratégico FCRB 2019-2022 (Revisão 2021-2022)
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - PERSPECTIVA RESULTADOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO	META	JAN a DEZ	Percentual de atingimento da meta institucional. / Parcial (agosto 2021)
1- Consolidar e fortalecer ações de formação, ensino e pesquisa pela FCRB	Manter no mínimo em 3,0 a nota atribuída ao PPGMA na avaliação da CAPES.		100%
	Manter a quantidade anual de bolsas de pesquisa já recebidas pelo CNPq		100%
	Submeter anualmente 30 trabalhos resultantes de pesquisas desenvolvidas na FCRB.		113,30%
2- Ampliar o acesso aos acervos e aos espaços da Fundação Casa de Rui Barbosa	Elaborar 100% do Plano Museográfico do Museu Casa até 2022, pelos servidores com formação em Museologia da Casa.		0%
	Implementar 100% do repositório arquivístico até 2022.		0%
	Digitalizar anualmente pelo menos 35% do acervo do AMLB.		5,90%
	Liberar o acesso público a 20% dos folhetos de cordel digitalizados, até 2022.		6%
	Implantar 100% da tradução das Obras Seletas de Rui Barbosa para o Braille.		4%
	Implementar a Biblioteca Braille Rui Barbosa em 2021		80%
	Implementar a tradução das obras Seletas de Rui Barbosa para o Inglês. Atingir 30% até 2022.		49,55%
3- Ampliar as parcerias interinstitucionais e a visibilidade nacionais e internacionais	Implantar 100% do Plano de Comunicação interna e externa até 2022.		0%
	Ampliar em 5% até 2022, o número de eventos promovidos e apoiados na LOA.		0%
	Promover 2 eventos para comemorar os 200 anos da independência, até 2022		50%
	Participação em 3 eventos por ano, com apresentação ou produção de trabalho científico.	0	533,30%
4- Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade da gestão para melhor cumprir a missão institucional	Mapear 100% dos processos da FCRB até 2022.	0%	0%
	Atualizar ou elaborar manuais relativos a 100% dos processos de trabalho da FCRB, até 2022.	0%	0%
5- Recompor, expandir, capacitar e valorizar o quadro funcional da FCRB, revisando a estrutura organizacional para adequá-la às funções atualmente exercidas pela instituição	Implementar o plano anual do Programa de Qualidade de Vida do Servidor (QualiRui), no eixo saúde, destinando a ele 0,5% do orçamento da área meio.	0	0%
	Implementar e revisar anualmente o plano de capacitação dos servidores, atingindo 15% do corpo funcional capacitado.	5	3%
6- Ampliar a infraestrutura física e tecnológica da FCRB e requalificar os espaços existentes	Construir 100% do Centro Rui Barbosa de Preservação de Bens Culturais até setembro de 2022.	NÃO HOUVE MEDIÇÃO (OBRA INICIADA EM DEZ/20)	0,50%
	Dotar 100% das áreas edificadas da FCRB com conectividade wi-fi até 2022.		68,26%
	Renovar anualmente pelo menos 20% do parque computacional da FCRB		0%
7- Aprimorar a Segurança na Fundação Casa de Rui Barbosa	Implantar 100% do controle de acesso às dependências da FCRB, até dezembro de 2022.	0%	25%
	Implantar 100% do Plano de Emergência Contra Incêndio até 2021.		63%
	Elaborar 100% do manual de Pronta Resposta a sinistros até 2021.		0%

Monitoramento Planejamento Estratégico FCRB 2019-2022 (Revisão 2022)				MONITORAMENTO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - PERSPECTIVA RESULTADOS				Realizado 2022
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INIDICADOR	DESCRIÇÃO	META	1 semestre	3 trimestre (julho a setembro)
1- Consolidar e fortalecer ações de formação, ensino e pesquisa pela FCRB	1-Nota da avaliação da CAPES atribuída ao PPGMA.	O indicador é resultado da avaliação quadrienal feita pela CAPES nos programas de pósgraduação, sendo a próxima em 2024.	Manter no mínimo em 3,0 a nota atribuída ao PPGMA na avaliação da CAPES.	-	Nota 4
	2- Valor da execução orçamentária em bolsas de pesquisa.	O indicador é o volume de recursos orçamentários efetivamente executados anualmente, no custeio de bolsas de pesquisa.	Manter a quantidade anual de bolsas de pesquisa já recebidas pelo CNPq	29	Total 30 - (CMI -13 bolsas PICP e 4 bolsas PIC ) e (13 CP) / 3 bolsas PIPC e 2 bolsas PIC alocadas no MCRB / 1 PIPC e 2 PIC alocadas no SEP / 2 PIPC alocadas no SBIB / 7 PIPC alocadas no AMLB
	3- Quantidade de trabalhos entregues anualmente.	O indicador mede o número de trabalhos acadêmicos ou técnicos, submetidos para futura publicação em periódicos, livros, anais de congressos e repositórios científicos, em papel ou meio digital.Serão validados exclusivamente os trabalhos que forem referentes às atividades e funções dos servidor no âmbito da FCRB.	Sumeter anualmente 30 trabalhos resultantes de pesquisas desenvolvidas na FCRB.	42	Total 30 ( CMI : 9 trabalhos submetidos e aceitos para publicação e ( 21 CP) / 2 MCRB / 1 SAHI / 2 SBIB / 5 AMLB / 1 CMI
2- Ampliar o acesso aos acervos e aos espaços da Fundação Casa de Rui Barbosa	1- Percentual de execução do Plano Museográfico do Museu Casa.	Percentual de elaboração do Plano Museográfico do Museu Casa pela equipe de museólogos da FCRB.	Elaborar 100% do Plano Museográfico do Museu Casa até 2022, pelos servidores com formação em Museologia da Casa.	NÃO HOVE MUDANÇA NECESSÁRIO APORTE DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EXPOSITORES E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA	NÃO HOVE MUDANÇA NECESSÁRIO APORTE DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EXPOSITORES E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA
	2- Número de arquivos digitalizados do acervo do AMLB.	O indicador mede o número de arquivos digitalizados do acervo do AMLB	Digitalizar anualmente pelo menos 2 arquivos do acervo do AMLB.	3 arquivos ( (Arquivos Lúcio Cardoso, Carlos Drummond de Andrade e Leonardo Motta. Coleções Benjamim Costallat e Machado de Assis.)	0
	3- Percentual de análise dos folhetos de cordel digitalizados	O indicador mede o percentual de análise dos folhetos de cordel digitalizados, tomando por base o seu quantitativo em 2019.	Analisar os direitos autorais de 10% dos folhetos de cordel digitais ainda não disponibilizados ao acesso público, constantes no acervo da Biblioteca São Clemente, até 2022.	0	Mantem-se os 6% de folhetos analisados, considerando-se a formação de uma amostra para a elaboração de diretrizes.
	4- Percentual de tradução das obras para o Braille.	O indicador mede o percentual de tradução das obras seletas de Rui Barbosa para o Braille.	Traduzir 5% das Obras Seletas de Rui Barbosa para o Braille anualmente.	0	0
	5-Percentual de tradução das obras para o Inglês	O indicador mede o percentual de implementação a tradução das Obras Seletas de Rui Barbosa para o Inglês	Implementar a tradução das obras Seletas de Rui Barbosa para o Inglês. Atingir 30% até 2022.	49,95% (105 ) meta atingida até 2021	1%
3- Ampliar as parcerias interinstitucionais e a visibilidade nacionais e internacionais	1- Percentual de implantação do Plano de Comunicação	O indicador mede o percentual de implantação do Plano de Comunicação interna e externa, até 2022.	Implantar 100% do Plano de Comunicação interna e externa até 2022.	NENHUMA ÁREA MONITOROU ESTE INDICADOR	NENHUMA ÁREA MONITOROU ESTE INDICADOR
	2- Percentual no número de eventos promovidos e apoiados pactuados na LOA.	O indicador mede o percentual do número de eventos promovidos e apoiados pactuados pela LOA.	Ampliar em 5% até 2022, o número de eventos promovidos e apoiados na LOA.	1
	3- Número de eventos promovidos em Comemoração dos 200 anos da Independência.	O indicador mede o número eventos realizados em Comemoração dos 200 anos da Independência.	Promover 2 eventos para comemorar os 200 anos da independência, até 2022	2	1 evento. O processo de independência do Brasil nos acervos bibliográficos da FCRB: comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil (Curadoria e organização da Mostra, 11 de agosto a 26 de setembro de 2022).
	4- Percentual de participação anual em eventos científicos.	O indicador mede o número de participações em eventos científicos.	Participação em 3 eventos por ano, com apresentação ou produção de trabalho científico.	4 / AMLB: 3 participações / SAHI: 1 participação	4 ( 1 MCRB, 1 SAHI, 2 AMLB)

Monitoramento Planejamento Estratégico FCRB 2019-2021 (Revisão 2021-2022)				MONITORAMENTO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS				Realizado até 2022
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INIDICADOR	DESCRIÇÃO	META	1 semestre	3 trimestre (julho a setembro)
4- Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade da gestão para melhor cumprir a missão institucional	1- Número de processos mapeados.	O indicador mede o percentual de processos da FCRB mapeados até 2022.	100% dos processos da FCRB até 2022.	0%	NENHUMA ÁREA MONITOROU ESTE INDICADOR
	2- Número de manuais dos processos de trabalho atualizados ou elaborados, até 2022.	O indicador mede o número de manuais de processos de trabalho mapeados, até 2022.	Atualizar ou elaborar manuais relativos a 100% dos processos de trabalho da FCRB, até 2022.	0%	NENHUMA ÁREA MONITOROU ESTE INDICADOR

Monitoramento Planejamento Estratégico FCRB 2019-2021 (Revisão 2021-2022)				MONITORAMENTO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - PERSPECTIVA PESSOAS				Realizado até 2022
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INIDICADOR	DESCRIÇÃO	META	1 semestre	3 trimestre (julho a setembro)
5- Recompor, expandir, capacitar e valorizar o quadro funcional da FCRB, revisando a estrutura organizacional para adequá-la às funções atualmente exercidas pela instituição	1- Percentual de execução do Programa QualiRui.	O indicador mede o percentual de execução em relação às ações planejadas anualmente para o QualiRui.	Implementar o plano anual do Programa de Qualidade de Vida do Servidor (QualiRui), no eixo saúde, destinando a ele 0,5% do orçamento da área meio.	0	A redução do número de servidores na Comissão do QualiRui e no SARH, a implementação da meta foi inviabilizada no exercício.
	2- Percentual de servidores capacitados anualmente.	O indicador mede o percentual de servidores capacitados anualmente.	Implementar e revisar anualmente o plano de capacitação dos servidores, atingindo 15% do corpo funcional capacitado.	2%	4% A falta de pessoal no SARH, a baixa adesão aos cursos oferecidos e a falta de procura em cursos inviabilizou o cumprimento da meta no exercício.

Monitoramento Planejamento Estratégico FCRB 2019-2021 (Revisão 2021-2022)				MONITORAMENTO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - PERSPECTIVA INFRAESTRUTURA				Realizado até 20202
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INIDICADOR	DESCRIÇÃO	META	1 semestre	3 trimestre (julho a setembro)
6- Ampliar a infraestrutura física e tecnológica da FCRB e requalificar os espaços existentes	1- Percentual de execução da obra do Centro Rui Barbosa de Preservação de Bens Culturais.	O indicador mede o percentual da obra de construção do edifício do Centro Rui Barbosa de Preservação de Bens Culturais executada até setembro de 2022. Meta no ciclo:5%	Construir 100% do Centro Rui Barbosa de Preservação de Bens Culturais até setembro de 2022.	0%	0% A FCRB está resolvendo impasses de caráter logístico junto à construtora do prédio.
	2- Percentual das áreas edificadas com conectividade wi-fi	O indicador mede o percentual de conectividade wi-fi nas áreas edificadas da FCRB, calculado por dependência	Dotar 100% das áreas edificadas da FCRB com conectividade wi-fi até 2022.	0%	0% Manutenção da capacidade de Wi-Fi instalada em 68,26% das seguintes áreas edificadas: Área do LAMIC / PPGMA, subsolo, térreo, pavimentos 1, 2 e 3, containers. Não há cobertura da rede Wi-Fi: Área de visitação, Área de recepção + banheiros, Porão do Museu, BIMM, Adm do Museu. Será iniciado um estudo de ampliação da cobertura da rede Wi-Fi, com adequação da infraestrutura física existente e abertura de processo administrativo para aquisição de equipamentos necessários para expansão da rede Wi-Fi, como switchs, cabeamentos e access points.
	3- Percentual de renovação de computadores.	O indicador mede o percentual de renovação anual dos computadores (desktops e notebooks) da FCRB.	Renovar anualmente pelo menos 20% do parque computacional da FCRB	0%	0% A FCRB manifestou interesse em participar da IRP 6/2022 promovida pela CENTRAL DE COMPRAS - SEGES - ME para aquisição de microcomputadores e notebooks e está aguardando análise do pleito, entretanto, fomos preteridos por problemas de comunicação no sistema. A empresa COMERCIAL TOP MIX, que ganhou a licitação para aquisição de computadores em 2020, não entregou os produtos até o momento e será sancionada administrativamente. Assim, resta à FCRB iniciar outro processo de aquisição de computadores, o que não foi possível em 2022 pela falta de recursos orçamentários de capital, que estão destinados a outra necessidade da casa.
7- Aprimorar a Segurança na Fundação Casa de Rui Barbosa	1- Percentual de implantação do controle de acesso;	O indicador mede o percentual de implantação do controle de acesso às dependências da FCRB, até dezembro de 2022. No ciclo: meta de 25%	Implantar 100% do controle de acesso às dependências da FCRB, até dezembro de 2022.	0%	0
	2- Percentual do Plano de Emergência Contra Incêndio implantado.	O indicador mede o percentual de implantação do Plano de Emergência Contra Incêndio, a ser concluído em 2021. Meta de 10% no ciclo.	Implantar 100% do Plano de Emergência Contra Incêndio até 2021.	0%	0
	3- Percentual de elaboração do manual de Pronta Resposta a sinistros.	O indicador mede o percentual de elaboração dos protocolos de Pronta Resposta a sinistros, até 2021. Meta 10% no ciclo.	Elaborar 100% do manual de Pronta Resposta a sinistros até 2021.	0%	0% Existe um Sistema Integrado de Comando e Controle (SICC) implantado desde 2012 na FCRB, mas que não funciona adequadamente há alguns anos e que nunca foi contemplado com um sistema de manutenção. O controle de acesso às dependências da FCRB é parte do sistema. Trata-se de um sistema complexo e caro. Em 29/6/2022, um de seus componentes, o CFTV, parou de funcionar. Está em andamento um estudo para contratação de consultoria a fim de verificar o que seria mais viável para a FCRB: contratar a manutenção do sistema atual (já obsoleto) ou iniciar uma nova implantação.